Nouveau calendrier des enquêtes T2A SSR au 27 juin 2011 et des tests des outils

| Objet enquêtes | Dates démarrage enquêtes et tests pour les établissements | Dates initiales fin enquêtes et tests par les établissements | Nouvelles dates fin enquêtes et tests par les établissements | Destinataire de l’envoi de l’enquête | Date limite contrôle et envoi des résultats par les ARS | Destinataire des résultats | Date démarrage exploitation prenant en compte nouveaux délais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plateaux techniques/ Ateliers d’appareillage | 2 mai 2011 | 30 juin 2011 | 15 juillet 2011 | ARS (validation) | 16 septembre 2011 | ATIH | 19 septembre 2011 |
| Molécules onéreuses | 27 juin 2011 | 15 septembre 2011 (NB-délai déjà reporté) | Idem : 15 septembre 2011 | ARS (contrôle cohérence) | 14 octobre 2011 | ATIH | 17 octobre 2011 |
| MIG | 3 juin 2011 | 8 juillet 2011 | 20 juillet 2011 | ARS (contrôle cohérence + volet propre) | 12 août 2011 | USID | 16 août 2011 |
| Test MERRI 60 établissements | 26 mai 2011 | 24 juin 2011 | 22 juillet 2011 | CHU Lille/USID | ARS non impliquées | CHU Lille/USID | 25 juillet 2011 |
| Test CSARR Une semaine entre : | 20 juin 2011 | 10 juillet 2011 | 22 juillet 2011 | ATIH | ARS non impliquées | ATIH | 25 juillet 2011 |