**Nouveau calendrier des enquêtes T2A SSR au 27 juin 2011 et des tests des outils**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objet enquêtes** | **Dates démarrage**  **enquêtes et tests**  **pour les établissements** | **Dates initiales fin enquêtes et tests par les établissements** | **Nouvelles dates fin enquêtes et tests par les établissements** | **Destinataire**  **de l’envoi de**  **l’enquête** | **Date limite contrôle et envoi des résultats**  **par les ARS** | **Destinataire des résultats** | **Date démarrage exploitation prenant en compte**  **nouveaux délais** |
| **Plateaux techniques/**  **Ateliers d’appareillage** | 2 mai 2011 | 30 juin 2011 | **15 juillet 2011** | ARS  (validation) | **16 septembre 2011** | **ATIH** | 19 septembre 2011 |
| **Molécules onéreuses** | 27 juin 2011 | 15 septembre 2011  (NB-délai déjà reporté) | **Idem :**  **15 septembre 2011** | ARS  (contrôle cohérence) | 14 octobre  2011 | ATIH | 17 octobre 2011 |
| **MIG** | 3 juin 2011 | 8 juillet 2011 | **20 juillet 2011** | ARS  (contrôle cohérence + volet propre) | **12 août 2011** | USID | 16 août 2011 |
| **Test MERRI**  **60 établissements** | 26 mai 2011 | 24 juin 2011 | **22 juillet 2011** | CHU  Lille/USID | ARS non impliquées | CHU Lille/USID | 25 juillet 2011 |
| **Test CSARR**  **Une semaine entre :** | 20 juin 2011 | 10 juillet 2011 | **22 juillet**  **2011** | ATIH | ARS non impliquées | ATIH | 25 juillet 2011 |